## Staj Takip
Görev | Durum | İlerleme % | Yapılacak Adımlar | Tahmini Süre (saat) | Gerçek Süre (saat) | Sapma (saat) | Başlangıç | Hedef Bitiş | Gerçek Bitiş | Öğrendiklerim | Karşılaştığım Problemler | Çözümüm / Kaynaklar | GitHub Linki | Medium Linki | ÖZET
Unreal Engine Öğrenme Eğitim Video Serisi | Tamamlandı | 100% | Videoları izle → Kendin dene → Geliştir | 1 Hafta | 1 Hafta | #VALUE! | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | Unreal Engine 5'te Component mimarisi, Blueprint ve C++ arasındaki ilişki ve genel Unreal Engine kullanımı | Mac'te sıkça Compile sorunları yaşadım | Rider + UE + Terminal + Xcode'u kombinleyerek kullanmak | https://github.com/PeQMeZ7/digiMODE-unreal-cpp-internship-2026 | ? | Başlanacak | 2
GitHub reposu | Tamamlandı | 100% | Repo aç → git add . → git commit -m "xxx" → git push | 2 | 2 | 0 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Terminalden Git kullanımı | - | Pratik tekrar yapıp kullanmak | https://github.com/PeQMeZ7/digiMODE-unreal-cpp-internship-2026 | - | Devam Ediyor | 3
C++ Öğrenme | Devam Ediyor | ?% | C++ Öğrenimi, Pointer Öğrenimi | 1 Hafta | 1 Hafta | #VALUE! | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Detaylı C++ Kod yazımı ve mantığı | Pointer mantığı kafama çok zor oturdu | Bol bol pratik yapmak | https://github.com/PeQMeZ7/digiMODE-unreal-cpp-internship-2026 | - | İncelemede | 0
C++ Slaytı Hazırlama | Tamamlandı | 0% | Slaytları hazırla → yüz yüze sun | 72 | 72 | 0 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | https://github.com/PeQMeZ7/digiMODE-unreal-cpp-internship-2026 | - | Tamamlandı | 5
C++'ta Pointer Slaytı Hazırlama | Tamamlandı | 0% | Slaytları hazırla → yüz yüze sun | 72 | 72 | 0 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | https://github.com/PeQMeZ7/digiMODE-unreal-cpp-internship-2026 | - | Beklemede | 0
Unreal Engine 5 Slayt Hazırlama | Devam Ediyor | 0% | Slaytları hazırla → yüz yüze sun | [9 empty] | https://github.com/PeQMeZ7/digiMODE-unreal-cpp-internship-2026 | - | TOPLAM GÖREV | 10
Unreal Engine 5 Staj Projesi | Devam Ediyor | 0% | [10 empty] | https://github.com/PeQMeZ7/digiMODE-unreal-cpp-internship-2026 | -
Unreal Engine 5 Plugin Öğrenme | Başlanacak | 0% | [10 empty] | https://github.com/PeQMeZ7/digiMODE-unreal-cpp-internship-2026 | - | Planlanan Toplam Süre (saat) | 148
Unreal Engine 5 Cast türleri | Tamamlandı | 100% | Cast<T>() → 2. CastChecked<T>() → ExactCast<T>() → Interface Cast → TScriptInterface<T> | 2 | 2 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | Unreal Engine 5'te Cast türleri | None | Claude | https://github.com/PeQMeZ7/digiMODE-unreal-cpp-internship-2026 | - | Biten işlerin tahmini (saat) | 148
UML Mimarisi Öğrenme | Başlanacak | 0% | [12 empty] | Biten işlerin gerçeği (saat) | 148
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | Sapma (saat) | 0
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | Tahmin Doğruluğu | 100%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | Sıradaki Görev | C++ Öğrenme
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | İnceleme Bekleyen | -
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | NASIL KULLANILIR
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | 1. Sarı hücreleri elle doldur. Yeşil hücre (Sapma) otomatik hesaplanır.
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | 2. Durum akışı: Başlanacak → Devam Ediyor → İncelemede → Tamamlandı.
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | İş teslim edilip onay beklerken 'İncelemede' işaretle; onay gelmeden Tamamlandı yapma.
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | 3. Göreve BAŞLARKEN 'Tahmini Süre'yi yaz, BİTİRİNCE 'Gerçek Süre'yi gir.
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | Sapma kırmızıysa tahmin ettiğinden uzun sürmüş demektir.
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | 4. Görev biter bitmez Öğrendiklerim / Problemler / Çözüm alanlarını doldur;
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | sonraya bırakırsan detaylar unutulur. 2-3 cümle yeterli.
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | 5. GitHub commit linkini ve Medium yazı linkini ilgili sütunlara yapıştır.
| Başlanacak | 0% | [12 empty] | 6. İlk satır örnektir, silebilirsin.
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%
| Başlanacak | 0%